Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: TWI-ZS/RP/10/12/20

Umowa (wzór)

zawarta w dniu …………….. w Tomaszowie Maz. pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej  w Tomaszowie Maz. spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Maz., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX  Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000125241, o kapitale zakładowym w wysokości 70.499.000 zł, NIP 773-21-71-153, REGON 590761733

reprezentowanym przez:

- ……………………………………..

- ……………………………………..

zwanym w treści umowy Zamawiającym

z jednej strony,

a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 5.350.000 euro, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującego w ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego określonego 
w art. 132 ust. 1 pkt 4), w związku z art. 132 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) zwolnione jest 
z obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 133 ust.1.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na :

1.1.Zadanie 1: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Zawadzkiej i ul. E. Orzeszkowej 
w Tomaszowie Mazowieckim”

1.2.Zadanie 2: „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji przy 
ul. Nowowiejskiej 29 (dz.504 obr. 8) oraz ul. Nowowiejskiej 31 (dz.506 obr. 8) 
w Tomaszowie Mazowieckim”

- Łączny zakres rzeczowy zamówienia:

  - Zadanie 1:

1)Sieć wodociągowa:

- sieć wodociągowa z rur DZ 160 PEHD RC o długości  214,5 mb, w ul. Zawadzkiej

- sieć wodociągowa z rur DZ 160 PEHD RC o długości  132 mb  w ul. Orzeszkowej

- sieć wodociągowa z rur DZ 110 PEHD RC o długości  2,5 mb, w ul. zawadzkiej

- odgałęzienia do granicy pasa drogowego w ul. Zawadzkiej z rur DZ40 PEHD SDR11 o długości 57mb,

- odgałęzienia do granicy pasa drogowego z rur DZ63 PEHD SDR11 o dł.  8 mb w ul. Orzeszkowej,

- odgałęzienia do granicy pasa drogowego z rur DZ40 PEHD SDR11 o dł.13 mb w ul. Orzeszkowej.

2) Sieć kanalizacji sanitarnej:

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U  250 o długości  668 mb w ul. Zawadzkiej

- sieć kanalizacji sanitarnej rur PVC-U  200 o długości  126,5 mb w ul. Orzeszkowej,

- odgałęzienia do granicy pasa drogowego z rur PVC-U DN160 o długości 219 mb  w ul. Zawadzkiej,

- odgałęzienia do granicy pasa drogowego z rur PVC-U DN160 o długości 38 mb. w ul. Orzeszkowej

2.2. Zadanie 2:

1) Sieć kanalizacji sanitarnej:

-  sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 200  o długości  63 mb,

- odgałęzienia do granicy pasa drogowego z rur PVC-U SN8 (lite) D 
o długości 13 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 
z zachowaniem warunków określonych w SIWZ i ofercie Wykonawcy, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się 
 ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne ażeby wykonać zamówiony przedmiot umowy i że zajmuje się w granicach przedmiotu swego przedsiębiorstwa działalnością polegającą na świadczeniu robót, których dotyczy niniejsza umowa oraz wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw osób trzecich.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, zgodnie 
z projektem budowlanym oraz STWiORB, wydanymi decyzjami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznymi 
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, z należytą starannością 
i w terminach umownych oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

- Sporządzenie, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, z uwzględnieniem określonych w opisie przedmiotu zamówienia wymagań Zamawiającego, dotyczących w szczególności zakresu rzeczowego, finansowego oraz okresu realizacji, w tym zgłoszenie po wykonaniu robót, z uwzględnieniem terminu określonego w § 3 niniejszej umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

- Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych STWiORB oraz prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników.

- Utrzymanie ogólnego porządku na budowie /na własny koszt/ poprzez:

- ochronę mienia,

- oznakowanie terenu budowy,

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót,

- zapewnienia miejsca składowania odpadów.

- Wykonanie projektu organizacji ruchu, zgodnie z wymogami zarządcy drogi.

- Uzyskanie, niezbędnych dokumentów na zajęcie pasa drogowego 
i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- Wyprzedzające informowanie o problemach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy.

- Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, geodezyjna osnowa pozioma itp.

- Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia m.in. wytyczenie sieci,  wykonanie szkiców geodezyjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej itp.

- Przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanego przedmiotu zamówienia stosownie do zapisów STWiOR .

- Uzyskanie, w terminie umownym, prawa do użytkowania/zaświadczenie wydane przez Nadzór Budowlany o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

- Zapewnienie, na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min. 1.000.000,00 złotych.

§ 3

  - Umowa będzie wykonywana w okresie od dnia jej podpisania do dnia 30.06.2021 r., 
 z zastrzeżeniem obowiązujących terminów wykonania robót budowlanych:

        - Dla zadania nr 1 – 10.03.2021 r.

        - Dla zadania nr 2 – 31.05.2021 r.

§ 4

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

…………………………………………………….

- Roboty będą nadzorowane przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego w osobie:

……………………………………………………

- Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, służące do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane,  projektach budowlanych 
i STWiORB.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego.

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone na podstawie formularza ofertowego wynosi:

1.1.Zadanie nr 1:

netto: ……………… zł

słownie zł.: …………………………………………..

podatek VAT 23%: ………………… zł

słownie zł.: …………………………………………..

brutto: …………. zł

słownie złotych: …………………………………………

1.2.Zadanie nr 2:

netto: ………………….. zł

słownie zł.: …………………………………………………..

podatek VAT 23%: …………………………….

słownie zł.: …………………………………………………………

brutto: ……………zł

słownie złotych: ………………………………………….

  - Kwoty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawierają wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnych w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 75% płatna będzie po wykonaniu robót budowlanych w terminie wskazanym w §3 ust. 1 pkt. 1) potwierdzonych protokołem odbioru częściowego. Druga rata w wysokości 25% płatna będzie po uzyskaniu w terminie umownym, prawa do użytkowania/zaświadczenia wydanego przez Nadzór Budowlany o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.2 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym, płatnych w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 75% płatna będzie po wykonaniu robót budowlanych w terminie wskazanym w §3 ust. 1 pkt. 2) potwierdzonych protokołem odbioru częściowego. Druga rata w wysokości 25% płatna będzie po uzyskaniu w terminie umownym, prawa do użytkowania/zaświadczenia wydanego przez Nadzór Budowlany o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

5. Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania Umowy ani jakiejkolwiek jej części Podwykonawcom bez pisemnej akceptacji Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego

§ 7

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na zasadach określonych w § 6 na podstawie wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu prawidłowej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru częściowego/końcowego robót bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia Zamawiającemu.

- Zapłata będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy w ……………………

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót budowlanych 
i gotowość do odbioru dla każdego z zadań określonych w § 1. Zamawiający przystępuje do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie uzyskanie prawa do użytkowania/ zaświadczenia wydanego przez Nadzór Budowlany o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i gotowość do odbioru końcowego dla każdego z zadań określonych w § 1 wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą. Zamawiający przystępuje do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia i gotowości do odbioru.

- Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należną kwotę (data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia przelewu).

- Wynagrodzenie za części robót wykonywanych z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców będzie płacone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu wiarygodnych dowodów zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia wymagalnego na dzień wystawienia przez Wykonawcę faktury za część odebranych robót wykonywanych z ich udziałem.

Przez dowody zapłaty należy rozumieć wydruk potwierdzenia przelewu na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż Wykonawca/Podwykonawca dokonał płatności na jego rzecz. Oświadczenie musi posiadać formę pisemną i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Dowody, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostaną dostarczone do Zamawiającego najpóźniej wraz z fakturą.

- W przypadku braku wymaganych zgodnie z § 7 ust. 6 niniejszej umowy wiarygodnych dowodów zapłaty Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy dotyczy wyłącznie należności z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych na zasadach określonych w § 8 ust. 1–4 niniejszej umowy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Zamawiającego o zamiarze dokonania płatności w sposób określony w § 7 ust. 7 niniejszej umowy, uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych uwag Zamawiającemu dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy.

- W razie odmowy wypłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy oraz domagania się od Wykonawcy i Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów związanych ze spornym wynagrodzeniem.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 7 ust. 10-11 niniejszej umowy, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniego wypłacenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże bezzasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

- W razie bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy, kwota podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

- Zakres zamówienia, który wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców (jeżeli dotyczy): ………………….

- W pozostałym zakresie Wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie.

- Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia 
w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Postanowienia § 8 ust. 3–5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty wykonane 
w ramach umowy.

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca podczas odbioru końcowego przekaże Zmawiającemu karty gwarancyjne lub inne dokumenty potwierdzające gwarancję oraz instrukcje użytkowania.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy usterki lub wady lub dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie prawidłowo zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

- Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji.

§ 10

1.Strony zgodnie ustalają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §6 ust. 1 pkt. 1.1. i pkt. 1.2. niniejszej umowy, tj. ………zł (słownie złotych: ………………………..) w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek.

2.  Po wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający zwróci na rzecz Wykonawcy 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiając 30% zabezpieczenia na poczet właściwej realizacji udzielonej Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

§ 11

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a/ za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
w wysokości 15% wartości całkowitej przedmiotu umowy brutto,

b/ za opóźnienie w wykonaniu robót objętych umową w wysokości 0,1% wartości całkowitej przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,

c/  1% wartości całkowitej przedmiotu umowy brutto za każdorazowy przypadek:

- braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Wykonawcę.

4. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających 
z Kodeksu cywilnego.

§ 12

- Strony postanawiają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów robót:

odbiór częściowy dla zadania nr 1, odbiór częściowy dla zadania nr 2 oraz odbiór końcowy, obejmujący całość wykonanego przedmiotu umowy.

- W odbiorze  końcowym będą uczestniczyć:

1)	przedstawiciele Zamawiającego/Inspektor Nadzoru,

2)	przedstawiciele Wykonawcy/Kierownik Budowy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru  końcowego wykonanych prac.

- Wykonawca zgodnie z § 7 ust. 3,4 przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) Zawiadomienie do Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych.

2)	Oświadczenie kierownika budowy:

a.	o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami zgłoszenia/pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b.	o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

3)	Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4) Uprawnienia oraz przynależność kierownika budowy do Izby Inżynierów Budownictwa,

5) Dokumentację budowlaną powykonawczą z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis,

6).	Szkice inwentaryzacyjne z zestawieniem tabelarycznym długości i odcinków,

7).	Geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną w ośrodku kartograficznym.

8).	Decyzję pozwolenie na budowę / zgłoszenie,

9).	Dziennik Budowy,

10). Protokoły badań i sprawdzeń:

a)	protokoły prób szczelności i drożności,

b)	inspekcja TV (zgodnie ze specyfikacją techniczną),

c)	badania zagęszczenia gruntu,

d)	protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

e) badanie wody

f) badanie wydajności hydrantu

11).Dokumenty ( atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane

są zgodne z ustawą  prawo budowlane,

12). Protokoły odbioru pasa drogowego,

13). Dokumentacje fotograficzną budowy (uzbrojenie sieci),

14). Zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie wydane przez Nadzór Budowlany o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

- Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- W przypadku wad nieistotnych, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektu, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad,

- W przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin na ich usuniecie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją zamówienia.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia dokończenia robót osobie trzeciej, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie 
z należnego mu wynagrodzenia.

§ 13

- Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym – bez zachowania terminu wypowiedzenia - w przypadku, gdy:

a)	Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego wstrzymuje roboty na czas, który uniemożliwia realizację przedmiotu umowy w terminie,

b)	Wykonawca, mimo wezwań Zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami 
i zaleceniami Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie okoliczności wskazanych w § 13 ust. 2, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy, oraz dokonanie inwentaryzacji wykonanych robót. Inwentaryzację potwierdza Inspektor Nadzoru.

§ 14

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Przedłużenie czasu na wykonanie może nastąpić w trybie zmiany do umowy.

- Warunki wprowadzenia zmian umowy.

Procedurę zmiany rozpoczyna złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku 
o zmianę wraz z uzasadnieniem, zwierającego w szczególności opis proponowanej zmiany,

- Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej:

- W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy:

- opóźnienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, itp. do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, jeżeli nie wynikało to z winy Wykonawcy

- odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, itp. na skutek błędów w dokumentacji projektowej

- wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg publicznych albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminu realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie przewidywał i nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego Wykonawcy;

o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin wykonania zamówienia, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią
 i w sposób należyty.

- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

W przypadkach określonych w pkt 1) może zostać jedynie wydłużony termin zakończenia umowy. Może on być wydłużony o czas trwania tych okoliczności niezależnie od czasu ich trwania.

- Zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie a) 
i b):

- biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót,

- ilość dni występowania czynników atmosferycznych (opady) skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatnich 3 lat, licząc od daty składania ofert wstecz.

W przypadku wystąpienia wymienionej w pkt 2 ppkt a) okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności i nie dłużej niż o 1 miesiąc. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia

- w przypadku odkrycia znaleziska archeologicznego, niewybuchu lub niewypału, o ile ich pojawienie się nie było przewidziane w SIWZ – w takim przypadku może zmianie ulec:

- termin realizacji zamówienia, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności i nie dłużej niż o 1 miesiąc, zmiany te nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia

- W przypadku wystąpienia odmiennych:

    - Warunków geologicznych od określonych w projekcie budowlanym skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, zmiany te mogą być wprowadzone jedynie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia 
z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Koszty te zostaną wyliczone zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu. Możliwa jest zmiana terminu wykonania zamówienia, odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności i nie dłużej niż 
o 1 miesiąc.

    - Warunków od przyjętych w dokumentacji projektowej  warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, poziom wód podziemnych zmiany te mogą być wprowadzone jedynie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia 
z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym  z tego powodu kosztom. Koszty te zostaną wyliczone zgodnie z postanowieniami ust.4 niniejszego paragrafu.

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:

- Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego tylko w zakresie przedłużenia terminu

- Konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

- W przypadkach określonych w pkt 3) i 4) może zostać jedynie wydłużony termin zakończenia umowy. Może on być wydłużony o czas trwania tych okoliczności niezależnie od czasu ich trwania, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

- Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

- Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

6. Zmiany osobowe:

zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa 
w ustawie Prawo budowlane,

- Zmiany płatności:

zmiany terminów płatności wynikające z wszystkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy;

8.   Pozostałe zmiany:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę;

- zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone 
z zachowaniem zasad do udzielania zamówień dodatkowych.

- Łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może    
       wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

9. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

2)   zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy do 
            wykonywania zakresu umowy lub kontaktów między Stronami;

§ 15

      - W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne właściwe dla stosunków określonych w niniejszej Umowie.

      - Sprawy sporne, wynikające z treści niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

      - Integralną część umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Dokumentacja projektowa

- STWiORB

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA